## 겉표지
Hello, 구축 프로젝트
WBS
Version : 1.2
작성일 : 2016.09.27

## 개정이력
개정이력
버전 | 변경 내용 | 변경일 | 작성자 | 승인자
0.1 | 최초 제정 | 2016-09-01 | 김정우
0.9 | 파일명/프로젝트명 "Hello,"로 변경, "WBS" sheet 최초 작성 | 2016-09-21 | 이다훈
1 | 에임메드 작성 문서 시작일 명시 및 단위 테스트 상세 기재 | 2016-09-23 | 김정우
1.1 | 단위 테스트 수정 및 통합 테스트 포함 이후 일자 변경 | 2016-09-26 | 이다훈
1.2 | 단위 테스트 수정 및 통합 테스트 포함 이후 일자 변경 | 2016-09-27 | 이다훈
1.3 | 설계, 디자인 일자 변경으로 인한 이후 일자 변경 | 2016-10-31 | 이다훈

## WBS
<별첨5>WBS(Work Breakdown Structure)
|  | Hello, 구축 프로젝트 |  |  | WBS
[6 empty] | 단계 | 착수 | 분석 | 기초설계 | 설계 | MA개발
[6 empty] | 진행율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 단계 | 관리자개발 | 상담사개발 | 모바일Web개발 | 구현 | 종료
[6 empty] | 진행율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 일정 시작일 : | 2016-09-09
[9 empty] | 10 | 10 | 10
[9 empty] | 9 | 9 | 9
[9 empty] | 8 | 8 | 8
[9 empty] | 7 | 7 | 7
[9 empty] | 6 | 6 | 6
[9 empty] | 5 | 5 | 5
[9 empty] | 4 | 4 | 4
[9 empty] | 3 | 3 | 3
[9 empty] | 2 | 2 | 2
[9 empty] | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0
NO | 단계 | Main Task | Sub Task | 담당자 | 산출물 | 작업일정 |  |  | 실제기간 (일) | 예상기간 (일) | 실제진척율 | 비고
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 예상종료일
1 | 착수 | 사전 이해 | 내부 Kick-off | 각 사 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-09 |  | 2
|  | 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 에임메드 | 산출물목록 | 2016-09-23 |  | 2016-09-23 |  | 1
|  |  | 프로젝트 일정계획 수립 | 에임메드,트램스 | WBS | 2016-09-23 |  | 2016-09-23 |  | 1
|  |  | 수행계획서 작성 | 트램스 | 프로젝트 수행 계획서 | 2016-09-26 |  | 2016-09-28 |  | 3
|  | 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) | 각 사 | 착수보고서 | 2016-09-28 |  | 2016-09-28 |  | 1
[6 empty] | 2016-09-08 |  | 2016-09-28 |  | 15
2 | 분석 | 요구사항 분석 | 요구사항 정의 | 에임메드 | 요구사항 정의서 | 2016-09-09 |  | 2016-09-28 |  | 14
[6 empty] | 2016-09-09 |  | 2016-09-28 |  | 14
3 | 기초설계 | 메뉴 정의 |  | 에임메드 | 기능정의서 | 2016-09-26 |  | 2016-09-28 |  | 3
|  | 프로세스 설계 | 플로우차트 작성 | 에임메드 | 프로세스정의서 | 2016-09-26 |  | 2016-09-28 |  | 3
|  | H/W, N/W구성방안 |  | 트램스 | 시스템정의서 | 2016-10-04 |  | 2016-10-07 |  | 4
[6 empty] | 2016-09-26 |  | 2016-10-07 |  | 10
4 | 설계 | 화면설계 | MobileApp 화면설계 | 에임메드 | MobileApp 화면설계서 | 2016-09-09 |  | 2016-09-28 |  | 14
|  | 화면설계 | 상담사WEB, 관리자WEB 화면설계 | 에임메드 | 상담사WEB, 관리자WEB 화면설계 | 2016-09-09 |  | 2016-09-28 |  | 14
|  | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계 | 트램스 | 데이터베이스 정의서 | 2016-10-11 |  | 2016-11-09 |  | 22
|  | 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계 | 트램스 | 인터페이스 정의서 | 2016-09-09 |  | 2016-09-28 |  | 14
|  | 프로그램 설계 | 프로그램 설계 | 트램스 | 개발구조 정의서 | 2016-10-11 |  | 2016-11-09 |  | 22
|  | 설계 확정 | 설계 내역 피드백 및 확정 | 에임메드,트램스 | 최종 설계자료 | 2016-11-10 |  | 2016-11-11 |  | 2
|  | MobileApp 디자인 | MobileApp 디자인 작업 | 트램스 | PSD | 2016-10-04 |  | 2016-11-18 |  | 34 |  | 디자인 보고는 메인시안 작업 후 진행
|  | 상담사Web 디자인 | 상담사Web 디자인 작업 | 트램스 | PSD | 2016-10-11 |  | 2016-11-18 |  | 29 |  | 디자인 보고는 메인시안 작업 후 진행
[6 empty] | 2016-09-09 |  | 2016-11-18 |  | 44
5 | Mobile App 개발 | Service Intro | Service Intro | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1
|  | Login | Login | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1
|  |  | Find ID / Password | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 2
|  |  | Dormant Account | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-15 |  | 2016-11-15 |  | 1
|  | Register by Email |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-15 |  | 2016-11-15 |  | 1
|  | Customizing Business Page |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-16 |  | 2016-11-16 |  | 1
|  | Home | Home | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-16 |  | 2016-11-16 |  | 1
|  |  | Notification | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-17 |  | 2016-11-18 |  | 2
|  | Counselor | Select Counsel Topic | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-21 |  | 2016-11-22 |  | 2
|  |  | Select Psychological Counselor | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-22 |  | 2016-11-22 |  | 1
|  |  | Search Psychological Counselor | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-23 |  | 2016-11-24 |  | 2
|  |  | Psychological Counselor Introduction (Detail) | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-24 |  | 2016-11-25 |  | 2 |  | 1차 단위테스트 수행
|  |  | Entrance Counsel Room | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-28 |  | 2016-12-09 |  | 10 |  | 중간검수 수행
|  | Satisfaction Evaluation | Satisfaction Evaluation | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-19 |  | 2016-12-20 |  | 2
|  |  | Public on SNS | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-21 |  | 2016-12-23 |  | 3
|  | Reservation |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-26 |  | 2016-12-28 |  | 3 |  | 2차 단위테스트 수행
|  | Mind check |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-29 |  | 2017-01-02 |  | 3
|  | My Hello | My Hello | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-03 |  | 2017-01-05 |  | 3
|  |  | Hello Coin Summary | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-06 |  | 2017-01-10 |  | 3
|  |  | Hello Voucher Summary | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-10 |  | 2017-01-11 |  | 2
|  |  | My reservation/My Counseling | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-12 |  | 2017-01-13 |  | 2 |  | 3차 단위테스트 수행
|  |  | Message/ Business Member’s Announcement | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-16 |  | 2017-01-17 |  | 2
|  | Psychological Test | Psychological Test Guide | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-17 |  | 2017-01-17 |  | 1
|  |  | Processing Psychological Test | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-18 |  | 2017-01-18 |  | 1
|  |  | View Psychological Test Result | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-19 |  | 2017-01-20 |  | 2
|  | Self-diagnosis Program |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 |  | 1
|  | Setting |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-24 |  | 2017-01-30 |  | 5
|  | Payment |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-31 |  | 2017-02-02 |  | 3
|  | Payment(WEB) |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-02 |  | 2017-02-03 |  | 2 |  | 4차 단위테스트 수행
[6 empty] | 2016-11-14 |  | 2017-02-03 |  | 50
6 | 관리자 Web 개발 | 로그인 |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1
|  | 홈 |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-14 |  | 2016-11-15 |  | 2
|  | 회원관리 | 가입회원 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-15 |  | 2016-11-16 |  | 2
|  |  | 상담사 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-16 |  | 2016-11-18 |  | 3
|  |  | 기업 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-21 |  | 2016-11-22 |  | 2
|  |  | 상담센터 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-23 |  | 2016-11-24 |  | 2 |  | 1차 단위테스트 수행
|  | 승인 신청 관리 | 상담사 승인 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-25 |  | 2016-11-28 |  | 2
|  |  | 상담사 정보 변경 승인 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-28 |  | 2016-11-28 |  | 1
|  |  | 홍보 페이지 승인 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-29 |  | 2016-11-29 |  | 1 |  | 중간검수 수행
|  | 운영관리 | 예약관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-19 |  | 2016-12-19 |  | 1
|  |  | 상담관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  | 1
|  |  | 상담사 전체 스케쥴 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | 1
|  |  | 만족도평가 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-22 |  | 2016-12-22 |  | 1
|  |  | 푸시관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-23 |  | 2016-12-27 |  | 3
|  |  | 버전관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-28 |  | 2016-12-28 |  | 1 |  | 2차 단위테스트 수행
|  | 컨텐츠 관리 | 심리검사 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-29 |  | 2016-12-29 |  | 1
|  |  | 문진관리 | 트램스 | 개발소스 | 2016-12-30 |  | 2016-12-30 |  | 1
|  |  | 인트로 페이지 편집 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-02 |  | 2017-01-02 |  | 1
|  |  | 홍보 페이지 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-03 |  | 2017-01-03 |  | 1
|  | 결제/상담권 관리 | 결제 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-04 |  | 2017-01-05 |  | 2
|  |  | 예치금 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-05 |  | 2017-01-05 |  | 1
|  |  | 기업 상담권 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-05 |  | 2017-01-05 |  | 1
|  |  | R 상담권 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-06 |  | 2017-01-06 |  | 1
|  |  | 하트관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-06 |  | 2017-01-06 |  | 1
|  | CS 관리 | 공지사항 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-09 |  | 2017-01-09 |  | 1
|  |  | FAQ | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-09 |  | 2017-01-09 |  | 1
|  |  | 1:1 문의 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-10 |  | 2017-01-10 |  | 1
|  |  | 쪽지 관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-11 |  | 2017-01-11 |  | 1
|  | 정산 | 정산 데이터 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-12 |  | 2017-01-12 |  | 1
|  |  | 상담사 정산 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-13 |  | 2017-01-13 |  | 1
|  |  | 상담센터 정산 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-13 |  | 2017-01-13 |  | 1 |  | 3차 단위테스트 수행
|  |  | 기업정산 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  | 1
|  |  | 수익분배 비율 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  | 1
|  | 통계 관리 | 회원통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  | 1
|  |  | 로그인 통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-17 |  | 2017-01-17 |  | 1
|  |  | 상담통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-17 |  | 2017-01-17 |  | 1
|  |  | 검사통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-18 |  | 2017-01-18 |  | 1
|  |  | 서비스 활동 통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-18 |  | 2017-01-18 |  | 1
|  |  | 상담사 순위 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-19 |  | 2017-01-19 |  | 1
|  |  | 검색통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-19 |  | 2017-01-19 |  | 1
|  |  | 접속 디바이스 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-19 |  | 2017-01-19 |  | 1
|  | 계정 관리 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 1
|  | 기업/보험사용 Admin | 메인 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 1
|  |  | 회원관리 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 1
|  |  | 기업 페이지 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 |  | 1
|  |  | 통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 |  | 1
|  | 센터용 Admin | 메인 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 |  | 1
|  |  | 상담사 정보 변경 승인 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-24 |  | 2017-01-24 |  | 1
|  |  | 상담 내역 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-24 |  | 2017-01-24 |  | 1
|  |  | 통계 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-24 |  | 2017-01-24 |  | 1
|  | 이메일 양식 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-25 |  | 2017-01-25 |  | 1
[6 empty] | 2016-11-14 |  | 2017-01-25 |  | 40
7 | 상담사 Web 개발 | Web 용 Html 파일 개발 |  | 트램스 | Html파일 | 2016-11-21 |  | 2016-11-24 |  | 4
|  | 홈 |  | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 1
|  | 상담관리 | 화상 상담 외부 솔루션 연동 | 트램스 | 개발소스 | 2016-11-25 |  | 2016-11-30 |  | 4 |  | 중간검수 수행
|  |  | 상담예정 내역 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-26 |  | 2017-01-27 |  | 2
|  |  | 스케줄 | 트램스 | 개발소스 | 2017-01-30 |  | 2017-01-31 |  | 2
|  |  | 상담내역 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-01 |  | 2017-02-01 |  | 1
|  |  | 심리검사 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-02 |  | 2017-02-03 |  | 2 |  | 4차 단위테스트 수행
|  |  | 쪽지 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-03 |  | 2017-02-06 |  | 2
|  | 리포트 | 통계리포트 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-06 |  | 2017-02-07 |  | 2
|  |  | 정산리포트 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-07 |  | 2017-02-08 |  | 2
|  | 고객센터 | 공지사항 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-08 |  | 2017-02-08 |  | 1
|  |  | 서비스 이용약관 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-08 |  | 2017-02-08 |  | 1
|  |  | 개인정보 취급방침 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-08 |  | 2017-02-08 |  | 1
|  |  | 문의하기 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-08 |  | 2017-02-08 |  | 1
|  | 로그인 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-09 |  | 2017-02-09 |  | 1
|  | 상담사 등록 신청 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-09 |  | 2017-02-10 |  | 2
|  | 내 정보 수정 | 내정보 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-10 |  | 2017-02-13 |  | 2
|  |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-13 |  | 2017-02-14 |  | 2
[6 empty] | 2016-11-25 |  | 2017-02-14 |  | 25
8 | 모바일 Web 개발 | 홈 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-15 |  | 2017-02-15 |  | 1
|  | 예치금 충전 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-16 |  | 2017-02-20 |  | 3
|  | 로그인 |  | 트램스 | 개발소스 | 2017-02-21 |  | 2017-02-21 |  | 1
[6 empty] | 2017-02-15 |  | 2017-02-21 |  | 5
9 | 구현 | 단위테스트 1차 | 단위 테스트 | 에임메드 | 단위테스트 계획서, 결과서 | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 1
|  | 중간검수 | 중간검수 테스트 및 오류수정 | 에임메드,트램스 | 중간검수 계획서 및 결과서 | 2016-12-12 |  | 2016-12-16 |  | 5
|  | 중간보고 | 중간보고 | 에임메드,트램스 | 중간보고서 | 2016-12-16 |  | 2016-12-16 |  | 1
|  | 단위테스트 2차 | 단위 테스트 | 에임메드 | 단위테스트 계획서, 결과서 | 2016-12-28 |  | 2016-12-28 |  | 1
|  | 단위테스트 3차 | 단위 테스트 | 에임메드 | 단위테스트 계획서, 결과서 | 2017-01-13 |  | 2017-01-13 |  | 1
|  | 단위테스트 4차 | 단위 테스트 | 에임메드 | 단위테스트 계획서, 결과서 | 2017-02-03 |  | 2017-02-03 |  | 1
|  | 통합테스트 수행 | 통합 테스트 | 에임메드,트램스 | 통합테스트 계획서 | 2017-02-23 |  | 2017-02-24 |  | 2
|  | 통합테스트 결과 반영 | 오류 및 수정작업 | 에임메드,트램스 | 통합테스트 결과서 | 2017-02-27 |  | 2017-03-02 |  | 4
[6 empty] | 2016-11-25 |  | 2017-03-02 |  | 16
10 | 종료 | 베타 오픈 | 베타 오픈 | 트램스 |  | 2017-03-02 |  | 2017-03-02 |  | 1
|  |  | 오류 및 수정작업 | 트램스 |  | 2017-03-02 |  | 2017-03-08 |  | 5
|  | 교육 및 산출물 | 가이드 작성 | 트램스 | 설치가이드, 개발 환경 가이드 | 2017-03-03 |  | 2017-03-07 |  | 3
|  |  | 매뉴얼 작성 | 트램스 | 사용자, 운영자 매뉴얼 | 2017-03-03 |  | 2017-03-07 |  | 3
|  |  | 담당자 교육 | 트램스 |  | 2017-03-08 |  | 2017-03-08 |  | 1
|  | 그랜드 오픈 | 인수 테스트 수행 | 에임메드,트램스 | 인수테스트 계획서 | 2017-03-09 |  | 2017-03-10 |  | 2
|  |  | 인수 테스트 결과반영 | 에임메드,트램스 | 인수테스트 결과서 | 2017-03-13 |  | 2017-03-14 |  | 2
|  |  | 공식 오픈 | 에임메드,트램스 |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-16 |  | 1
|  | 검수 및 완료보고 | 완료 보고 | 에임메드,트램스 | 검수확인서, 완료 보고서 | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 |  | 1
[6 empty] | 2017-03-02 |  | 2017-03-17 |  | 12
231
Formulas:
설계 = NETWORKDAYS([단계],[분석])
설계 = (NETWORKDAYS([단계],[분석]))-7
분석 = [단계]
분석 = WORKDAY([단계], 2, 0)
단계 = [분석, row above]
단계 = WORKDAY([분석, row above], 1, 0)
기초설계 = IF(NETWORKDAYS([단계],[착수])>0, NETWORKDAYS([단계],[착수]), "")
Note on I11: PMO: 1. 일정표 시작일 입력 시 날짜 자동 구성 2. 일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함
Note on K24: 자동계산
Note on L24: 자동계산
Note on H26: PMO: 시작일과 종료일 기재시 자동으로 일정표에 표시