## Sheet1
Hello 추가 업데이트 항목
[5 empty] | 반영 완료 | 13
[5 empty] | 반영 예정 | 3
[5 empty] | 안드 오픈전 | 11
[5 empty] | 1차 업데이트 | 6
[5 empty] | iOS 오픈전 | 4
[5 empty] | 기타 | 2
[5 empty] | 합계 | 39
No. | 채널 | 분류 | 내용 | 반영여부 | 반영 예정 | 완료 희망 시점 | 우선순위
1 | App | 앱 접근 권한 | ■ 비로그인 시 메뉴 접근권한 | 완료
2 | 상담사 Web | 상담사 등록 신청 | ■ 상담사 승인 전 로그인 시 alert 추가 | 완료
3 | 공통 | 상담시간 선택 | ■ 상담 시간 선택 기능 추가 - 30분 / 50분 선택 - 타임테이블 10분 단위로 세분화 - 쉬는시간 설정 10분 단위 (10분/20분/30분) | 완료
4 | 공통 | 상담권 금액 | ■ 상담권 상담비용 정의 - B2B 상담권 비용 정의 |  |  | iOS 오픈 전
5 | 공통 | 상담 금액 | ■ 상담금액 부가세 포함가 통일 - 관리자 업데이트 | 진행중
6 | App | Push 알림 | ■ 심리검사 결제 요청 시 내담자에게 Push noti. | 완료
7 | 공통 | 실시간 상담 | ■ 실시간 상담 로직 세분화하여 정의 - 내담자의 실시간 신청과 동시에 상담사 실시간 상담 Off 시 처리 등 프로세스 정의 필요 | 진행중
8 | App | 실시간 상담 | ■ 실시간 상담 신청 후 내담자가 상담실 접속 시 상담사가 연결까지 안내 문구 | 완료
9 | 상담사 Web | 서비스 노출 정보 수정 | ■ 서비스 노출 정보 후 승인 완료 전 수정 가능여부 정의 - 서비스 노출 정보 수정 후 승인이 되어야 앱에 반영, 승인/보류 전까지 정보 재수정 시도 시 처리 | 완료
10 | 상담사 Web | 만족도평가 | ■ 각 상담완료 건별 만족도평가 후기 노출 안됨 - 후기 노출 영역 추가 |  |  | 1차 업데이트
11 | 상담사 Web | 마인드체크 | ■ 마인드체크 시행 히스토리 노출 - AS-IS : 가장 최근 시행한 마인드체크 결과만 보여줌 TO-BE : 심경의 변화등을 파악하기 위한 용도로 과거 시행한 모든 정보 팝업 제공 | 완료
12 | 상담사 Web | 자가진단 | ■ 자가진단 시행 결과 및 히스토리 노출 - AS-IS : 노출하지 않음 TO-BE : 상담을 위한 참고자료로 활용하기 위해 과거 시행한 모든 정보 팝업 제공 | 완료
13 | 관리자 Web | 가입회원 | ■ 회원 상세정보의 문진정보 탭 삭제 - 상담사가 상담에 참고하는 데이터로만 활용하도록 하고 문진정보는 상담정보에도 포함될 수 있고 개인정보에 포함될 수 있으므로 삭제 | 완료
14 | 상담사 Web | 심리검사 | ■ 상담 진행 중 심리검사 요청 팝업 호출 시 상담중인 내담자가 자동 지정되도록 처리 |  |  | 1차 업데이트
15 | 상담사 Web | 심리검사 | ■ 심리검사 요청 창 회원선택 부분에 회원검색 기능 추가 |  |  | 1차 업데이트
16 | 상담사 Web | 쪽지 | ■ 쪽지 쓰기 창 받는 회원 명에 최근 일주일 상담 받은 내담자명 자동 입력 기능 추가 |  |  | 1차 업데이트
17 | 상담사 Web | 상담사 등록 신청 | ■ 자격증 취득 년도 입력 칸 추가 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 8
18 | 상담사 Web | 가이던스 계정 | ■ 상담사 web 가이던스 계정안내 - ID :Hello ID와 동일 - PW: 최초 생년월일로 설정(형식: YYYYMMDD) 로그인 후 수정 가능합니다. | 완료
19 | 관리자 Web | 가이던스 계정 | ■ 심리검사 사이트(가이던스) 계정 정보 항목 삭제 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전
20 | 공통 | 용어 | ■ 상담사에 대해 [심리상담사] 로 용어 통일 |  |  | 1차 업데이트
21 | 관리자 Web | 가입회원 | ■ 가입회원 국내거주/해외거주 구분자 추가 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 7
22 | App | 슬라이드 메뉴 | ■ 슬라이드 메뉴 하단 '멤버십 사이트' 에 링크 추가 - URL및 전달해야 하는 파라미터 값 정의하여 전달 예정 | 완료
23 | 공통 | 기업회원 | ■ 기업회원 설정 커스터마이징 - 상담시간(30분/50분)별 상담권 각각 부여 기능 - 상담권으로 심리검사 결제 가능 여부 설정 - 기업 전체 예산 소진 시 계약 종료 기능 추가 |  | 7월 10일 (일부) | iOS 오픈 전
24 | 공통 | 상담사 매칭 | ■ 특정 기업에 특정 상담사 그룹 매칭 기능 추가 - 상담사 그룹핑 기능 추가 - 기업 : 상담사그룹(혹은 특정 상담센터 소속) 매칭 기능 추가 |  |  | iOS 오픈 전
25 | 관리자 Web | 결제 관리 | ■ 결제(헬로코인 충전) 관련 상태값 설정 기능 추가 - 결제 상세화면에 상태값 선택 기능 및 [저장]버튼 추가 | 진행중
26 | App | 하트 | ■ 하트 적립 로직 및 하트 노출 부분 삭제 |  | 7월 10일 (일부) | 안드로이드 오픈 전 | 5
27 | App | 1:1문의 | ■ 레이아웃 및 톤앤매너 다른 페이지와 유사하게 변경 ■ 하단에 회사 정보 삽입 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 1
28 | App | 디자인 | ■ 디자인 수정 ■ 스플래시에 애니메이션 적용 | 완료
29 | App | 예약상담 | ■ 예약 상담 시 상담 시작시간이 지난 후 입장할 경우 입장 경로 추가 | 완료 |  |  | 6
30 | App | 회원가입 | ■ 개인정보 추가수집 동의 추가 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 2
31 | App | 디자인, 텍스트 통일성 | ■ Hello 앱 전체에 괄호() 삭제 ■ 날짜 표기 통일 ■ 마이헬로 충전/소비 내역에서 +, - 에 해당하는 금액에 색으로 구분 표시 |  |  | 1차 업데이트
32 | 공통 | 만족도평가 | ■ 만족도평가는 상담일 기준 D+7일 이후 건에 대해서는 만족도평가 불가하도록 변경 |  |  | 미정 | 9
33 | 공통 | 충전 | ■ 헬로코인 충전 시 디폴트 금액 설정 (현재 33,000원) ■ 충전화면에서 노출할 충전금액 재정립 - 위에서부터 33,000원, 44,000원, 55,000원, 72,600원, 직접입력 _ 원 으로 표기, 디폴트는 33,000원 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 5
34 | App | 자가진단 | ■ 자가진단 시작 첫화면 개선 (너무 비어보임, 문항수 노출 추가) |  |  | 디자인 필요
35 | 공통 | 가격정책 | ■ 상담비용 및 심리검사 가격 변경 반영 ■ 상담사 지급비율 변경 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 3
36 | App 관리자 Web | 리워드 기능 | ■ 유료심리상담 10회 이용 시 1회 무료 심리검사권 제공 |  |  | iOS 오픈 전
37 | 공통 | 상담취소 | ■ 상담 예약 취소 기준 변경 AS-IS : 상담 24시간 전 전체 환불, 12시간 전 반액 환불, 12시간 이내 환불 불가 TO-BE : 상담시간 6시간 전 전체 환불, 6시간 이내 환불 불가 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전 | 4
38 | App | Push 메시지 변경 | ■ Push 메시지 변경 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전
39 | 상담사 Web | 상담화면 팝업 변경 | ■ 영상상담 화면에 있는 팝업 모두 레이어팝업 -> 윈도우 팝업으로 변경 |  | 2017-07-10 | 안드로이드 오픈 전